## TienDoThiCong
ID | Phase | Code | Name | Contractor | HospitalPIC | Start | Duration | Due | Evidence | Note | Done
dca836ebf8 | GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT & CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.1 | Lập các tổ triển khai, thống nhất quy trình làm việc | CĐT, HELIX |  |  |  |  | Quyết định thành lập tổ |  | FALSE
37ca33b0bf | GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT & CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.2 | Khảo sát vị trí lắp đặt, nguồn điện, mạng | Sao Nam An |  |  |  |  | Báo cáo khảo sát |  | FALSE
49a7c64928 | GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT & CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.3 | Khảo sát hạ tầng mạng, Server, Firewall, Core/Access Switch | Thành An 96 |  |  |  |  | Báo cáo khảo sát | Cần sát sao Thành An | FALSE
2a567e1e29 | GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT & CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.4 | Khảo sát quy trình nghiệp vụ BV, thu thập danh mục (Bảng giá, Khoa phòng...) | HELIX |  |  |  |  | Danh mục Softcopy + Chữ ký |  | FALSE
d3e0fe60f3 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | 2.1 | Tập kết hàng hóa 65 thiết bị ngoại vi tại kho, kiểm tra Serial | Sao Nam An |  |  |  |  | CO, CQ, Packing List |  | FALSE
4cc446f0ff | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | 2.2 | Lắp đặt Máy in, Máy Scan, Máy chiếu, Photocopy, Máy in mã vạch | Sao Nam An |  |  |  |  | Biên bản bàn giao thiết bị | 65 thiết bị | FALSE
7c2deb8fa6 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | 2.3 | Cấu hình 2 bộ Firewall (NGFW, Antivirus, SD-WAN) | Thành An 96 |  |  |  |  | Biên bản cài đặt |  | FALSE
aad31e105d | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | 2.4 | Triển khai Endpoint Security (200 users) tích hợp SIEM/SOAR | Thành An 96 |  |  |  |  | Biên bản cài đặt |  | FALSE
05d0df0a5d | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | 2.5 | Cấu hình Core Switch & Switch nhánh (VLAN, QoS, Routing) | Thành An 96 |  |  |  |  | Biên bản cài đặt, Test log |  | FALSE
853dd00a29 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | 2.6 | Cấu hình mạng Không dây (Access Point, WLC) & Máy chủ | Thành An 96 |  |  |  |  | Biên bản cài đặt |  | FALSE
133accd653 | CUNG CẤP & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG | 2.7 | Cấu hình Data Center, SAN Storage & Backup System | Thành An 96 |  |  |  |  | Biên bản cài đặt HT | Cần Test Backup | FALSE
5c28b41a8b | CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH PHẦN MỀM | 3.1 | Cài đặt phần mềm trên máy chủ và các máy trạm | HELIX |  |  |  |  | Hình ảnh minh chứng cài đặt | Chụp ảnh màn hình có Date/Time | FALSE
a7cda6b89b | CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH PHẦN MỀM | 3.2 | Import danh mục, phân quyền người dùng, cấu hình form mẫu | HELIX |  |  |  |  | User/Role log |  | FALSE
2b5a1b57e2 | CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH PHẦN MỀM | 3.3 | Tích hợp, kết nối máy xét nghiệm (LIS) và máy chẩn đoán hình ảnh (PACS) | HELIX |  |  |  |  | File log test kết nối |  | FALSE
e25a8f2098 | ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 4.1 | Bố trí phòng đào tạo (Máy chiếu, 3 máy trạm LAN) | CĐT, HELIX |  |  |  |  | Hình ảnh phòng máy | BV chuẩn bị phòng | FALSE
6faf19ff47 | ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 4.2 | Đào tạo tập trung & Đào tạo thực hành tại chỗ (Cầm tay chỉ việc) | HELIX |  |  |  |  | Bài test đánh giá, Chấm điểm | Yêu cầu 100% NV tham gia | FALSE
dd375bc445 | ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 4.3 | Tiếp nhận góp ý, hiệu chỉnh phần mềm sau đào tạo | HELIX |  |  |  |  | Báo cáo cập nhật tính năng |  | FALSE
0e4e69dcea | VẬN HÀNH THỬ, KIỂM THỬ & NGHIỆM THU | 5.1 | Kiểm thử chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật phần mềm | HELIX |  |  |  |  | Biên bản kiểm thử | Rất quan trọng | FALSE
f1331a3e0e | VẬN HÀNH THỬ, KIỂM THỬ & NGHIỆM THU | 5.2 | Test run (Kiểm tra vận hành toàn hệ thống phần cứng + phần mềm) | Cả 3 nhà thầu |  |  |  |  | Log hệ thống, Biên bản test |  | FALSE
6b30c050eb | VẬN HÀNH THỬ, KIỂM THỬ & NGHIỆM THU | 5.3 | Nghiệm thu tổng thể & Bàn giao đưa vào sử dụng | Cả 3 nhà thầu |  |  |  |  | Biên bản nghiệm thu đưa vào SD | Mốc thanh toán quan trọng | FALSE

## ChecklistHoSoTT
ID | Phase | Code | Name | Contractor | HospitalPIC | Start | End | Evidence | Risk | Done
286c674619 | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.1 | Ký Thỏa thuận liên danh, HĐ mua bán, Bảo lãnh HĐ |  |  |  |  | Hợp đồng gốc, Bảo lãnh NH |  | TRUE
2508a77bd9 | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.2 | Lập Kế hoạch triển khai & Họp Kick-off |  |  |  |  | Biên bản họp Kick-off |  | FALSE
94783e216d | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.3 | Ban hành Quyết định thành lập Tổ triển khai |  |  |  |  | Mẫu TK01 (QĐ thành lập tổ) | Xin CĐT ban hành sớm | FALSE
1c2b530eda | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (Tuần 1-4) | 1.4 | Gửi VB yêu cầu tài nguyên, danh mục, máy chủ |  |  |  |  | Mẫu TK02, TK04, | Cần Logo, Bảng giá, Danh mục BHYT, | FALSE
cf7c162052 | KHẢO SÁT & CUNG CẤP HÀNG HÓA | 2.1 | Khảo sát khoa phòng (Ký biên bản KS 16 phần mềm) |  |  |  |  | Biên bản KS, Báo cáo KQ KS | Dùng form KS chuẩn | FALSE
9dc4f5c85a | KHẢO SÁT & CUNG CẤP HÀNG HÓA | 2.2 | Khảo sát hạ tầng phòng máy chủ, mạng, Server |  |  |  |  | Báo cáo KS hạ tầng | Rất quan trọng cho cài đặt | FALSE
f3cba271d9 | KHẢO SÁT & CUNG CẤP HÀNG HÓA | 2.3 | Cung cấp & Lắp đặt thiết bị Ngoại vi (In, Scan, Kiosk...) |  |  |  |  | CO, CQ, BB bàn giao | SNA có 65 thiết bị | FALSE
ecaca010ae | KHẢO SÁT & CUNG CẤP HÀNG HÓA | 2.4 | Lắp đặt Máy chủ, Tường lửa, Core Switch, SAN |  |  |  |  | BB cài đặt, Nhật ký thi công | Chú ý: Ở phần này phần mềm phụ thuộc vào tiến độ phần cứng của TA96. Họ chậm thì ảnh hưởng đến mình cài trên hạ tầng | FALSE
fb8f22b2ad | CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP 16 PHẦN MỀM | 3.1 | Cài đặt & Cấu hình 03 PM (PACS, TC, Tài sản) | HELIX |  | 2026-10-21 |  | Bảng nghiệm thu, Hình ảnh | Phần việc lõi của HELIX | FALSE
3719284a0f | CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP 16 PHẦN MỀM | 3.2 | Cài đặt & Cấu hình 13 PM (HIS, LIS, EMR...) | Thành An 96 |  |  |  | Bảng nghiệm thu, Hình ảnh | Yêu cầu TA96 báo cáo tuần | FALSE
9361a57771 | CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP 16 PHẦN MỀM | 3.3 | Check tính năng theo Hồ sơ (HIS/EMR) | HIS |  |  |  | Hình ảnh minh chứng cài đặt | Phải có thời gian trên ảnh | FALSE
b11fccfadf | CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP 16 PHẦN MỀM | 3.4 | Kết nối API/HL7 giữa HIS (TA96) và PACS (HELIX) | HELIX + TA96 |  |  |  | Log test, Biên bản kết nối | Dùng chuẩn DICOM Web, HL7 | FALSE
67adba7950 | CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP 16 PHẦN MỀM | 3.5 | Lập Kế hoạch chuyển đổi Web-based | HIS |  |  |  | Mẫu TK08 | Đảm bảo băng thông LAN | FALSE
81da68249e | ĐÀO TẠO & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 4.1 | Lập lịch đào tạo, chuẩn bị phòng máy (3 PC, máy chiếu) | HIS / BVĐK BD |  |  |  | Kế hoạch đào tạo | BV bố trí phòng 30m2 | FALSE
878cd26b8f | ĐÀO TẠO & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 4.2 | Chuẩn bị tài liệu, slide, bài giảng, video | Các đơn vị |  |  |  | Bộ tài liệu HDSD cứng/mềm |  | FALSE
028e4ab9db | ĐÀO TẠO & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 4.3 | Đào tạo tập trung & Thực hành tại chỗ (10 lớp) | Các đơn vị |  |  |  | Danh sách ký nhận, Bài test | 100% cán bộ phải tham gia | FALSE
73026c592d | ĐÀO TẠO & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 4.4 | Kiểm tra, chấm điểm nhân sự & Ký xác nhận | TVGS |  |  |  | Văn bản đánh giá gửi GĐ BV |  | FALSE
7b38bb9008 | VẬN HÀNH THỬ (UAT) & NGHIỆM THU | 5.1 | Lập Kịch bản vận hành thử & Báo cáo kiểm thử ATTT |  |  |  |  | Kịch bản Vận hành, BC ATTT | Bắt buộc trước khi bàn giao | FALSE
02467f04cc | VẬN HÀNH THỬ (UAT) & NGHIỆM THU | 5.2 | Chạy Test-run toàn hệ thống & Chụp ảnh minh chứng |  |  |  |  | Log file, BB Vận hành thử |  | FALSE
2fcdd91ff0 | VẬN HÀNH THỬ (UAT) & NGHIỆM THU | 5.3 | Lập Nhật ký thi công | Toàn bộ liên danh |  | Hàng ngày |  | Quyển Nhật ký có xác nhận TVGS | Xin mẫu từ TVGS (Nếu có) | FALSE
3853f662df | VẬN HÀNH THỬ (UAT) & NGHIỆM THU | 5.4 | Nghiệm thu tổng thể, Bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  | Biên bản nghiệm thu M1 | Chốt mốc thanh toán | FALSE

## IssueRuiRo
ID | Code | Category | Title | Impact | Level | Contractor | Owner | Status | OpenDate | DueDate | CloseDate | Solution
7db5d43558 | RISK-01 | Risk | Hạ tầng TA96 chậm tiến độ → ảnh hưởng cài đặt phần mềm PACS (HELIX) | Chuỗi phụ thuộc: Hạ tầng TA96 chậm → HIS chậm → API chậm → PACS HELIX gián đoạn tiến độ UAT | HIGH | Thành An 96 | PM Liên danh | OPEN | 2026-08-05 | 2026-08-20 |  | Yêu cầu TA96 báo cáo tiến độ hạ tầng hàng tuần, họp giao ban 2 lần/tuần
b876e6221f | ISS-01 | Issue | Thiếu 2 máy in mã vạch trong lô 65 thiết bị ngoại vi | Có thể chậm tiến độ lắp đặt tại các khoa cận lâm sàng | MEDIUM | Sao Nam An | Sao Nam An | IN_PROGRESS | 2026-08-11 | 2026-08-18 |  | NCC bổ sung hàng, dự kiến về kho ngày 18/08
575b1dcd78 | RISK-02 | Risk | Chưa chốt API kết nối HIS (TA96) và PACS (HELIX) | Không chốt sớm sẽ ảnh hưởng dây chuyền toàn bộ khối chuyên ngành lõi (HIS/EMR/LIS/PACS) | HIGH | HELIX + Thành An 96 | Tổ Kỹ thuật | OPEN | 2026-08-06 | 2026-08-25 |  | Thống nhất chuẩn HL7/DICOM Web trong tuần, ký biên bản kết nối

## PhanMem
ID | Group | Stt | Name | Contractor | Supplier | Pic | DeployDate | SurveyPct | InstallPct | TrainPct | Note | Done
d96c94eb1b | KHỐI CHUYÊN NGÀNH (LÕI) | 1 | Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) | Thành An 96 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ - DTMED |  |  | 0 | 0 | 0 | Phần mềm lõi. --> Yêu cầu chốt API sớm. | FALSE
b6337de29f | KHỐI CHUYÊN NGÀNH (LÕI) | 2 | Quản lý bệnh án điện tử (EMR) | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Phụ thuộc vào HIS. | FALSE
896e27984c | KHỐI CHUYÊN NGÀNH (LÕI) | 3 | Quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Phải test kết nối máy xét nghiệm thực tế. | FALSE
1f51a8ea28 | KHỐI CHUYÊN NGÀNH (LÕI) | 4 | Quản lý lưu trữ và truyền hình ảnh từ xa (PACS) | HELIX |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HELIX --> Chờ hạ tầng HIS | FALSE
7b8850d57e | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 5 | Phần mềm quản lý Tài chính, kế toán | HELIX |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HELIX | FALSE
f6088a2bac | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 6 | Phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị | HELIX |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HELIX | FALSE
c9314b496c | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 7 | Phần mềm quản lý nhân sự | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
cff9c23606 | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 8 | Phần mềm quản lý văn bản | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
a7fb717ade | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 9 | Phần mềm quản lý chỉ đạo tuyến | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
0db5db4d06 | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 10 | Cổng thông tin điện tử | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
0bd2fd6ab7 | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 11 | Thư điện tử nội bộ | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
2982e38716 | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 12 | Phần mềm quản lý đào tạo | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
6cca22bb3d | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 13 | Phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
3dbaa19030 | KHỐI QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH & NỘI BỘ | 14 | Phần mềm quản lý chất lượng bệnh viện | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
de9748b573 | NỀN TẢNG TÍCH HỢP & MOBILE | 15 | Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu, SSO | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Phải yêu cầu TA96 dựng sớm để HELIX tích hợp account PACS. | FALSE
f0cbc1080a | NỀN TẢNG TÍCH HỢP & MOBILE | 16 | Ứng dụng mobile cho người dân (Mobile App) | Thành An 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Trả KQ PACS từ HELIX qua App của TA96. | FALSE

## NhatKyThiCong
ID | Date | Contractor | Location | Content | Evidence | TvgsConfirm | PmConfirm | Note
3800c31602 | 2026-08-10 | Thành An 96 | Phòng máy chủ tầng 2 | Khảo sát hạ tầng mạng, đo đạc vị trí lắp đặt Core Switch và Rack. Chụp ảnh hiện trạng phòng máy. | 3 ảnh hiện trạng + biên bản khảo sát sơ bộ | FALSE | TRUE | Chờ TVGS ký xác nhận vào Nhật ký
93fc905c9c | 2026-08-11 | Sao Nam An | Kho thiết bị | Tập kết 65 thiết bị ngoại vi, đối chiếu Serial number với Packing List. | Packing list đã đối chiếu, ảnh kiểm đếm | FALSE | FALSE | Thiếu 2 máy in mã vạch, đã báo NCC bổ sung
528e7ac8d8 | 2026-08-12 | HELIX | Khoa CĐHA | Làm việc với khoa CĐHA thu thập quy trình nghiệp vụ phục vụ khảo sát PACS. | Biên bản làm việc, danh mục quy trình (Softcopy) | TRUE | TRUE

## HoSoDuAn
ID | Group | Stt | Name | Category | Unit | Status | Link
b30897efe9 | GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG (BƯỚC 1 & 2) | 1 | Thỏa thuận liên danh & Hợp đồng gốc | Pháp lý | HELIX (Đại diện) | Đã có
a7c05ae2c6 | GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG (BƯỚC 1 & 2) | 2 | Quyết định thành lập các tổ/nhóm chuyên môn phục vụ triển khai (Do BV ban hành) | TK01 | Ban QLDA BV | Chờ BV cấp
1cad1fc2a6 | GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG (BƯỚC 1 & 2) | 3 | Văn bản yêu cầu BV cung cấp thông tin, danh mục, máy chủ (Logo, bảng giá, danh mục BHYT, ICD10...) | TK02 | HELIX / TA96 | Cần gửi sớm
eb10fbd011 | GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG (BƯỚC 1 & 2) | 4 | Văn bản yêu cầu BV thống nhất các quy trình nghiệp vụ phục vụ triển khai phần mềm | TK03 | Tổ Phân tích | Cần Khoa/Phòng ký
30769e60bd | GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG (BƯỚC 1 & 2) | 5 | Văn bản yêu cầu đảm bảo hạ tầng, máy chủ, mạng phục vụ triển khai phần mềm | TK04 | Thành An 96 | Bắt buộc có trước cài đặt
ff8ab04417 | GIAI ĐOẠN CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP (BƯỚC 3) | 6 | Kế hoạch cài đặt phần mềm (Cài đặt 13 PM của TA96 và 03 PM của HELIX) | TK05 | Cả Liên danh | Chưa có
7342b91dec | GIAI ĐOẠN CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP (BƯỚC 3) | 7 | Kế hoạch kết nối các thiết bị như máy Xquang, CT, MRI, máy xét nghiệm... vào phần mềm | TK06 | Nhóm Kỹ thuật | Liên quan đến PACS (HELIX)
4421da5cf3 | GIAI ĐOẠN CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP (BƯỚC 3) | 8 | Kế hoạch chuyển đổi sang phần mềm mới | TK08 | HELIX / TA96 | Chưa có
6d88d73ce3 | GIAI ĐOẠN CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP (BƯỚC 3) | 9 | Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, tài liệu mô tả API kết nối (HL7, FHIR) | (Log) | Nhóm Kỹ thuật | Bắt buộc khi bàn giao
674edc370b | GIAI ĐOẠN CÀI ĐẶT & TÍCH HỢP (BƯỚC 3) | 10 | Báo cáo kiểm thử An toàn thông tin (Đạt Cấp độ 3) | Báo cáo | TA96 / ĐV độc lập | Chưa có
205bdefeaa | GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO & KIỂM THỬ (BƯỚC 4) | 11 | Kế hoạch hướng dẫn sử dụng phần mềm (Quy định rõ 10 lớp Lâm sàng, 2 lớp Cận lâm sàng) | TK07 | HELIX (Quản lý chung) | Chưa có
e3fae0c60e | GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO & KIỂM THỬ (BƯỚC 4) | 12 | Danh sách ký nhận điểm danh, bài test kết quả sau đào tạo gửi Lãnh đạo BV | Biên bản | Tổ Đào tạo | Chưa có
0a64b7efa0 | GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO & KIỂM THỬ (BƯỚC 4) | 13 | Báo cáo kết quả Vận hành thử (UAT Test-run) - Đạt chuẩn tải giao diện ≤ 5s | Báo cáo | Các bên | Chưa có
f969d07b8e | GIAI ĐOẠN NGHIỆM THU & BÀN GIAO (BƯỚC 5 - TK09) | 14 | Biên bản tổng kết triển khai & Ký nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng | TK09 | HELIX đại diện | Mốc thanh toán
30a37a06e3 | GIAI ĐOẠN NGHIỆM THU & BÀN GIAO (BƯỚC 5 - TK09) | 15 | Nhật ký công tác triển khai (Ghi chép hàng ngày) | Sổ sách | Các kỹ sư trực | Xin mẫu TVGS
ec462728ad | GIAI ĐOẠN NGHIỆM THU & BÀN GIAO (BƯỚC 5 - TK09) | 16 | Văn bản bàn giao tài khoản quản trị Admin (Password) cho lãnh đạo BV | Cam kết | HELIX / TA96 | Chưa có

## MocThanhToan
ID | Name | Pct | Condition | Status | Date
96ffe64242 | Tạm ứng Hợp đồng | 30 | Ký Hợp đồng + Bảo lãnh tạm ứng | Đã nhận | 2026-05-26
3b2edc0294 | Nghiệm thu Giai đoạn 1 (Hạ tầng + Cài đặt) | 30 | Biên bản nghiệm thu M1 - hoàn tất cài đặt & tích hợp 16 phần mềm | Chưa đạt
e9440ccfb7 | Nghiệm thu Giai đoạn 2 (Đào tạo + UAT) | 20 | Hoàn tất đào tạo, vận hành thử đạt chuẩn | Chưa đạt
abe0c1f9c6 | Quyết toán & Bàn giao | 20 | Biên bản nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa vào sử dụng | Chưa đạt

## DauMoiLienHe
ID | Side | Role | Name | Phone | Note
81ecda868f | Bệnh viện | Hồ sơ
859424f0fc | Bệnh viện | CNTT
8da5994aea | Bệnh viện | Khoa CDHA
79a5c5b5ad | Bệnh viện | Khoa CDHA
b292c4f594 | Nhà thầu | QL DA
c3f2792ace | Nhà thầu | Hồ sơ
76d9e3caf4 | Nhà thầu | Hồ sơ
e11f1cb336 | Nhà thầu | Thiết bị chụp
27f40c7e97 | Giám Sát | GSDA

## WorkSchedule
ID | Employee | Date | StartTime | EndTime | Project | TaskId | TaskName | Title | Status | Note
785e66d85e | Nguyễn A | 2026-08-10 | 08:00 | 09:00 | BVĐK Bình Dương — 1.500 giường | 37ca33b0bf | Khảo sát vị trí lắp đặt, nguồn điện, mạng | Khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị HIS | Đang thực hiện
f42b6ec92c | Trần B | 2026-08-10 | 09:00 | 10:30 | BVĐK Bình Dương — 1.500 giường |  |  | Kiểm tra cấu hình PACS | Chưa thực hiện | Chờ HELIX bàn giao tài khoản test
9e94797ccf | Lê C | 2026-08-10 | 10:00 | 11:30 | BVĐK Bình Dương — 1.500 giường | 2a567e1e29 | Khảo sát quy trình nghiệp vụ BV, thu thập danh mục (Bảng giá, Khoa phòng...) | Làm việc với bệnh viện về quy trình nghiệp vụ | Chưa thực hiện
e902627756 | Nguyễn A | 2026-08-10 | 14:00 | 15:30 | BVĐK Bình Dương — 1.500 giường |  |  | Họp kỹ thuật liên danh | Chưa thực hiện
34816aece1 | Trần B | 2026-08-11 | 08:30 | 11:30 | BVĐK Bình Dương — 1.500 giường | 49a7c64928 | Khảo sát hạ tầng mạng, Server, Firewall, Core/Access Switch | Khảo sát hạ tầng mạng tầng 2-3 | Hoàn thành | Đã có biên bản khảo sát